## 確認シート（完全週休２日）
| 完全週休２日 | [21 empty] | 週休２日確認シート | [41 empty] | 別紙 週休2日確認シート
工事名：○○工事 工期： ○○年10月9日～○○年3月28日
番号 | 項目 | 10月 | [30 empty] | 11月 | [29 empty] | 備考
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
工事着手前に 提出した休工日 |  | 10月 9 火: 契約日; 10月 17 水: 工事着手日; 10月 20 土: ●; 10月 21 日: ●; 10月 27 土: ●; 10月 28 日: ●; 11月 3 土: ●; 11月 4 日: ●; 11月 10 土: ●; 11月 11 日: ●; 11月 17 土: ●; 11月 18 日: ●; 11月 24 土: ●; 11月 25 日: ●
① | ○○による振替（やむを得ない場合） | [61 empty] | 1１月1日協議 | bar: 10月 6 土 to 10月 7 日; 10月 13 土 to 10月 14 日; 10月 20 土 to 10月 21 日; 10月 27 土 to 10月 28 日; 11月 3 土 to 11月 4 日; 11月 6 火; 11月 10 土 to 11月 11 日; 11月 17 土 to 11月 18 日; 11月 24 土 to 11月 25 日
カウントする休工日 | bar: 10月 20 土 to 10月 21 日; 10月 27 土 to 10月 28 日; 11月 3 土 to 11月 4 日; 11月 10 土 to 11月 11 日; 11月 17 土 to 11月 18 日; 11月 24 土 to 11月 25 日
| 実績 | 10月 9 火: 工事着手日より前は対象外
番号 | 項目 | 10月 1 月: 12月; 11月 1 木: 1月 |  | 備考
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
工事着手前に 提出した休工日 | bar: 12月 1 土 to 12月 2 日; 12月 8 土 to 12月 9 日; 12月 15 土 to 12月 16 日; 12月 22 土 to 12月 23 日; 12月 29 土 to 1月 3 木; 1月 5 土 to 1月 6 日; 1月 12 土 to 1月 13 日; 1月 19 土 to 1月 20 日; 1月 26 土 to 1月 27 日
② | ○○による振替（やむを得ない場合） | [62 empty] | 1２月6日協議 | bar: 12月 1 土 to 12月 2 日; 12月 8 土 to 12月 9 日; 12月 13 木; 12月 15 土 to 12月 16 日; 12月 22 土 to 12月 23 日; 12月 29 土 to 1月 3 木; 1月 5 土 to 1月 6 日; 1月 12 土 to 1月 13 日; 1月 19 土 to 1月 20 日; 1月 26 土 to 1月 27 日
③ | ○○による振替（やむを得ない場合） | [62 empty] | 1月7日協議 | bar: 12月 1 土 to 12月 2 日; 12月 8 土 to 12月 9 日; 12月 15 土 to 12月 16 日; 12月 22 土 to 12月 23 日; 12月 29 土 to 1月 3 木; 1月 5 土 to 1月 6 日; 1月 9 水; 1月 12 土 to 1月 13 日; 1月 19 土 to 1月 20 日; 1月 26 土 to 1月 27 日
④ | 降雨による振替 | [62 empty] | １月23日協議 | bar: 12月 1 土 to 12月 2 日; 12月 8 土 to 12月 9 日; 12月 15 土 to 12月 16 日; 12月 22 土 to 12月 23 日; 12月 29 土 to 1月 3 木; 1月 5 土 to 1月 6 日; 1月 12 土 to 1月 13 日; 1月 19 土 to 1月 20 日; 1月 24 木; 1月 26 土 to 1月 27 日
カウントする休工日 | bar: 12月 1 土 to 12月 2 日; 12月 8 土 to 12月 9 日; 12月 15 土 to 12月 16 日; 12月 22 土 to 12月 23 日; 1月 5 土 to 1月 6 日; 1月 12 土 to 1月 13 日; 1月 19 土 to 1月 20 日; 1月 26 土 to 1月 27 日
| 実績 | 12月 29 土: 年末年始対象外
番号 | 項目 | 12月 1 土: 2月; 12月 29 土: 3月; 1月 29 火: 備考
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
工事着手前に 提出した休工日 |  | 2月 2 土: ●; 2月 3 日: ●; 2月 9 土: ●; 2月 10 日: ●; 2月 16 土: ●; 2月 17 日: ●; 2月 23 土: ●; 2月 24 日: ●; 3月 2 土: ●; 3月 3 日: ●; 3月 9 土: ●; 3月 10 日: ●; 3月 16 土: ●; 3月 17 日: ●; 3月 23 土: ●; 3月 24 日: ●; 3月 28 木: 竣工日
⑤ | ○○による振替（やむを得ない場合） | [59 empty] | 2月１日協議 | bar: 2月 2 土 to 2月 3 日; 2月 9 土 to 2月 11 月; 2月 16 土 to 2月 17 日; 2月 23 土 to 2月 24 日; 3月 2 土 to 3月 3 日; 3月 9 土 to 3月 10 日; 3月 16 土 to 3月 17 日; 3月 23 土 to 3月 24 日; 3月 30 土 to 3月 31 日
⑥ | ○○による振替（発注者指示） | [59 empty] | 3月8日協議 | bar: 2月 2 土 to 2月 3 日; 2月 9 土 to 2月 10 日; 2月 16 土 to 2月 17 日; 2月 23 土 to 2月 24 日; 3月 2 土 to 3月 3 日; 3月 9 土 to 3月 10 日; 3月 14 木; 3月 16 土 to 3月 17 日; 3月 23 土 to 3月 24 日; 3月 30 土 to 3月 31 日
カウントする休工日 | bar: 2月 2 土 to 2月 3 日; 2月 9 土 to 2月 10 日; 2月 16 土 to 2月 17 日; 2月 23 土 to 2月 24 日; 3月 2 土 to 3月 3 日; 3月 9 土 to 3月 10 日; 3月 16 土 to 3月 17 日; 3月 23 土 to 3月 24 日
| 実績 | 3月 29 金: 対象外 | 完全週休２日達成
（完全週休２日の振替について） 完全週休２日は「土日に作業しなければならない場合」や「降雨、降雪等で作業予定日を休工とする場合」等,受注者の責によらない場合のみ振替が可能。（振替前の日を休工日にカウントする。） 前後7日以内で振替ができなかった場合は監督員と協議し４週８休に変更することとなる。 （４週８休の振替について） 受注者都合による振替は振替え後の日を休工日にカウントする。発注者指示及び雨天等による振替は振替え前の日を休工日にカウントする。

## 確認シート（４週８休）
| ４週８休 | [21 empty] | 週休２日確認シート | [41 empty] | 別紙 週休2日確認シート
工事名：○○工事 工期： ○○年10月9日～○○年3月28日
番号 | 項目 | 10月 | [30 empty] | 11月 | [29 empty] | 備考
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
工事着手前に 提出した休工日 |  | 10月 9 火: 契約日; 10月 17 水: 工事着手日; 10月 18 木: ●; 10月 21 日: ●; 10月 26 金: ●; 10月 28 日: ●; 11月 3 土: ●; 11月 4 日: ●; 11月 10 土: ●; 11月 11 日: ●; 11月 17 土: ●; 11月 18 日: ●; 11月 22 木: ●; 11月 23 金: ●; 11月 25 日: ●
① | ○○による振替（受注者都合） | [61 empty] | 1１月1日協議 | bar: 10月 6 土 to 10月 7 日; 10月 13 土 to 10月 14 日; 10月 20 土 to 10月 21 日; 10月 27 土 to 10月 28 日; 11月 3 土 to 11月 4 日; 11月 6 火; 11月 10 土 to 11月 11 日; 11月 17 土 to 11月 18 日; 11月 24 土 to 11月 25 日
| カウントする休工日 | [61 empty] | 13 | bar: 10月 18 木; 10月 21 日; 10月 26 金; 10月 28 日; 11月 3 土; 11月 6 火; 11月 10 土 to 11月 11 日; 11月 17 土 to 11月 18 日; 11月 22 木 to 11月 23 金; 11月 25 日
| 実績 | 10月 9 火: 工事着手日より前は対象外
番号 | 項目 | 10月 1 月: 12月; 11月 1 木: 1月 |  | 備考
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
工事着手前に 提出した休工日 | bar: 12月 1 土 to 12月 2 日; 12月 6 木; 12月 8 土 to 12月 9 日; 12月 15 土 to 12月 16 日; 12月 22 土 to 12月 24 月; 12月 29 土 to 1月 3 木; 1月 5 土 to 1月 6 日; 1月 12 土 to 1月 14 月; 1月 19 土 to 1月 20 日; 1月 26 土 to 1月 27 日
② | ○○による振替（受注者都合） | [62 empty] | 11月6日協議 | bar: 12月 1 土 to 12月 2 日; 12月 8 土 to 12月 9 日; 12月 13 木; 12月 15 土 to 12月 16 日; 12月 22 土 to 12月 23 日; 12月 29 土 to 1月 3 木; 1月 5 土 to 1月 6 日; 1月 12 土 to 1月 13 日; 1月 19 土 to 1月 20 日; 1月 26 土 to 1月 27 日
③ | ○○による振替（受注者都合） | [62 empty] | 1月7日協議 | bar: 12月 1 土 to 12月 2 日; 12月 8 土 to 12月 9 日; 12月 15 土 to 12月 16 日; 12月 22 土 to 12月 23 日; 12月 29 土 to 1月 3 木; 1月 5 土 to 1月 6 日; 1月 9 水; 1月 12 土 to 1月 13 日; 1月 19 土 to 1月 20 日; 1月 26 土 to 1月 27 日
④ | 降雨による振替 | [62 empty] | １月23日協議 | bar: 12月 1 土 to 12月 2 日; 12月 8 土 to 12月 9 日; 12月 15 土 to 12月 16 日; 12月 22 土 to 12月 23 日; 12月 29 土 to 1月 3 木; 1月 5 土 to 1月 6 日; 1月 12 土 to 1月 13 日; 1月 19 土 to 1月 20 日; 1月 24 木; 1月 26 土 to 1月 27 日
| カウントする休工日 | [62 empty] | 16 | bar: 12月 1 土 to 12月 2 日; 12月 6 木; 12月 13 木; 12月 16 日; 12月 23 日 to 12月 24 月; 1月 5 土 to 1月 6 日; 1月 9 水; 1月 13 日 to 1月 14 月; 1月 19 土 to 1月 20 日; 1月 26 土 to 1月 27 日
| 実績 | 12月 29 土: 年末年始対象外
番号 | 項目 | 12月 1 土: 2月; 12月 29 土: 3月; 1月 29 火: 備考
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
工事着手前に 提出した休工日 |  | 2月 2 土: ●; 2月 3 日: ●; 2月 9 土: ●; 2月 10 日: ●; 2月 15 金: ●; 2月 17 日: ●; 2月 22 金: ●; 2月 24 日: ●; 3月 2 土: ●; 3月 3 日: ●; 3月 9 土: ●; 3月 10 日: ●; 3月 17 日: ●; 3月 21 木: ●; 3月 23 土: ●; 3月 24 日: ●; 3月 28 木: 竣工日
⑤ | ○○による振替（受注者都合） | [59 empty] | 2月１日協議 | bar: 2月 2 土 to 2月 3 日; 2月 9 土 to 2月 11 月; 2月 16 土 to 2月 17 日; 2月 23 土 to 2月 24 日; 3月 2 土 to 3月 3 日; 3月 9 土 to 3月 10 日; 3月 16 土 to 3月 17 日; 3月 23 土 to 3月 24 日; 3月 30 土 to 3月 31 日
⑥ | ○○による振替（発注者指示） | [59 empty] | 3月8日協議 | bar: 2月 2 土 to 2月 3 日; 2月 9 土 to 2月 10 日; 2月 16 土 to 2月 17 日; 2月 23 土 to 2月 24 日; 3月 2 土 to 3月 3 日; 3月 9 土 to 3月 10 日; 3月 14 木; 3月 16 土 to 3月 17 日; 3月 23 土 to 3月 24 日; 3月 30 土 to 3月 31 日
| カウントする休工日 | [59 empty] | 16 | bar: 2月 2 土 to 2月 3 日; 2月 10 日 to 2月 11 月; 2月 15 金; 2月 17 日; 2月 22 金; 2月 24 日; 3月 2 土 to 3月 3 日; 3月 9 土 to 3月 10 日; 3月 17 日; 3月 21 木; 3月 23 土 to 3月 24 日
| 実績 | 3月 29 金: 対象外 | 4週8休達成
現場閉所率の算出： ①工期：171日 ②年末年始：6日 ③工事着手までの期間：8日 その他、夏季休暇、一時中止期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされた期間は対象期間から除く。 ◆対象期間 ①171-②6-③8=157日 ◆閉所日数 45日 ◆工期全体の現場閉所率 45日/157日=28.662％≧28.5％ → 4週8休以上達成（工期全体の週休2日達成） ◆月ごとの現場閉所率 10月 工事着手日から10月末までの土日数＝4日、10月の休工日=4日 → 4週8休以上達成 11月 対象期間：31日、休工日：9日 9日/31日=29.032％≧28.5％ → 4週8休以上達成 12月 ・・・・ 1月 ・・・・
（完全週休２日の振替について） 完全週休２日は「土日に作業しなければならない場合」や「降雨、降雪等で作業予定日を休工とする場合」等,受注者の責によらない場合のみ振替が可能。（振替前の日を休工日にカウントする。） 前後7日以内で振替ができなかった場合は監督員と協議し４週８休に変更することとなる。 （４週８休の振替について） 受注者都合による振替は振替え後の日を休工日にカウントする。発注者指示及び雨天等による振替は振替え前の日を休工日にカウントする。
※1 工事着手日や竣工日が月の途中になる場合は、
その月の対象期間の土日数を休工日としていれば4週8休扱いとする。
※2 月での土日数を休みにしている場合でも4週8休（28.5%）が達成できない場合は
（例:対象期間31日の内8日を休工→25.8%）その月での土日数を休工日としていれば
4週8休扱いとする。

## 確認シート（完全週休２日⇒４週８休）
| 完全週休２日⇒４週８休 | [21 empty] | 週休２日確認シート | [41 empty] | 別紙 週休2日確認シート 休日制度切替版
工事名：○○工事 工期： ○○年10月9日～○○年3月28日
番号 | 項目 | 10月 | [30 empty] | 11月 | [29 empty] | 備考
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
工事着手前に 提出した休工日 |  | 10月 9 火: 契約日; 10月 17 水: 工事着手日; 10月 20 土: ●; 10月 21 日: ●; 10月 27 土: ●; 10月 28 日: ●; 11月 3 土: ●; 11月 4 日: ●; 11月 10 土: ●; 11月 11 日: ●; 11月 17 土: ●; 11月 18 日: ●; 11月 24 土: ●; 11月 25 日: ●
① | ○○による振替（やむを得ない場合） | [61 empty] | 1１月1日協議 | bar: 10月 6 土 to 10月 7 日; 10月 13 土 to 10月 14 日; 10月 20 土 to 10月 21 日; 10月 27 土 to 10月 28 日; 11月 3 土 to 11月 4 日; 11月 6 火; 11月 10 土 to 11月 11 日; 11月 17 土 to 11月 18 日; 11月 24 土 to 11月 25 日
| カウントする休工日 | [61 empty] | 12 | bar: 10月 20 土 to 10月 21 日; 10月 27 土 to 10月 28 日; 11月 3 土 to 11月 4 日; 11月 10 土 to 11月 11 日; 11月 17 土 to 11月 18 日; 11月 24 土 to 11月 25 日
| 当初実績 | 10月 9 火: 工事着手日より前は対象外; 10月 17 水: 【第１期】完全週休２日; 11月 14 水: 【第２期】完全週休２日
| 変更実績 | 10月 9 火: 工事着手日より前は対象外
番号 | 項目 | 10月 1 月: 12月; 11月 1 木: 1月 |  | 備考
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
工事着手前に 提出した休工日 | bar: 12月 1 土 to 12月 2 日; 12月 8 土 to 12月 9 日; 12月 15 土 to 12月 16 日; 12月 22 土 to 12月 23 日; 12月 29 土 to 1月 3 木; 1月 5 土 to 1月 6 日; 1月 12 土 to 1月 13 日; 1月 19 土 to 1月 20 日; 1月 26 土 to 1月 27 日; 1月 31 木
② | ○○による振替（やむを得ない場合） | [62 empty] | 11月6日協議 | bar: 12月 1 土 to 12月 2 日; 12月 8 土 to 12月 9 日; 12月 13 木; 12月 15 土 to 12月 16 日; 12月 22 土 to 12月 23 日; 12月 29 土 to 1月 3 木; 1月 5 土 to 1月 6 日; 1月 12 土 to 1月 13 日; 1月 19 土 to 1月 20 日; 1月 26 土 to 1月 27 日
③ | ○○による振替（やむを得ない場合） | [62 empty] | 1月7日協議 | bar: 12月 1 土 to 12月 2 日; 12月 8 土 to 12月 9 日; 12月 15 土 to 12月 16 日; 12月 22 土 to 12月 23 日; 12月 29 土 to 1月 3 木; 1月 5 土 to 1月 6 日; 1月 9 水; 1月 12 土 to 1月 13 日; 1月 19 土 to 1月 20 日; 1月 26 土 to 1月 27 日
④ | 休工日に作業を行う（振替不可） | [62 empty] | １月17日協議 | bar: 12月 1 土 to 12月 2 日; 12月 8 土 to 12月 9 日; 12月 15 土 to 12月 16 日; 12月 22 土 to 12月 23 日; 12月 29 土 to 1月 3 木; 1月 5 土 to 1月 6 日; 1月 12 土 to 1月 13 日; 1月 19 土 to 1月 20 日; 1月 26 土 to 1月 27 日
| カウントする休工日 | [62 empty] | 16 | bar: 12月 1 土 to 12月 2 日; 12月 8 土 to 12月 9 日; 12月 15 土 to 12月 16 日; 12月 22 土 to 12月 23 日; 1月 5 土 to 1月 6 日; 1月 12 土 to 1月 13 日; 1月 20 日; 1月 26 土 to 1月 27 日; 1月 31 木
| 当初実績 | 12月 1 土: 【第２期】完全週休２日; 12月 12 水: 【第３期】完全週休２日; 12月 29 土: 年末年始対象外; 1月 4 金: 【第３期】完全週休２日
| 変更実績 | 12月 29 土: 年末年始対象外
番号 | 項目 | 12月 1 土: 2月; 12月 29 土: 3月; 1月 29 火: 備考
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
工事着手前に 提出した休工日 |  | 2月 2 土: ●; 2月 3 日: ●; 2月 9 土: ●; 2月 10 日: ●; 2月 16 土: ●; 2月 17 日: ●; 2月 20 水: ●; 2月 23 土: ●; 2月 24 日: ●; 3月 2 土: ●; 3月 3 日: ●; 3月 9 土: ●; 3月 10 日: ●; 3月 16 土: ●; 3月 17 日: ●; 3月 23 土: ●; 3月 24 日: ●; 3月 28 木: 竣工日
⑤ | ○○による振替（やむを得ない場合） | [59 empty] | 2月１日協議 | bar: 2月 2 土 to 2月 3 日; 2月 9 土 to 2月 11 月; 2月 16 土 to 2月 17 日; 2月 23 土 to 2月 24 日; 3月 2 土 to 3月 3 日; 3月 9 土 to 3月 10 日; 3月 16 土 to 3月 17 日; 3月 23 土 to 3月 24 日; 3月 30 土 to 3月 31 日
⑥ | ○○による振替（発注者指示） | [59 empty] | 3月8日協議 | bar: 2月 2 土 to 2月 3 日; 2月 9 土 to 2月 10 日; 2月 16 土 to 2月 17 日; 2月 23 土 to 2月 24 日; 3月 2 土 to 3月 3 日; 3月 9 土 to 3月 10 日; 3月 14 木; 3月 16 土 to 3月 17 日; 3月 23 土 to 3月 24 日; 3月 30 土 to 3月 31 日
| カウントする休工日 | [59 empty] | 17 | bar: 2月 2 土 to 2月 3 日; 2月 9 土; 2月 11 月; 2月 16 土 to 2月 17 日; 2月 20 水; 2月 23 土 to 2月 24 日; 3月 2 土 to 3月 3 日; 3月 9 土; 3月 14 木; 3月 16 土 to 3月 17 日; 3月 23 土 to 3月 24 日
当初実績 | bar: 3月 29 金 to 3月 31 日
| 変更実績 | 3月 29 金: 対象外 | ４週８休達成
現場閉所率の算出： ①工期：171日 ②年末年始：6日 ③工事着手までの期間：8日 その他、夏季休暇、一時中止期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされた期間は対象期間から除く。 ◆対象期間 ①171-②6-③8=157日 ◆閉所日数 45日 ◆工期全体の現場閉所率 45日/157日=28.6621％≦28.5％ → 4週8休以上達成（工期全体の週休2日達成） ◆月ごとの現場閉所率 10月 工事着手日から10月末までの土日数＝4日、10月の休工日=4日 → 4週8休以上達成 11月 対象期間：31日、休工日：9日 9日/31日=29.032％≧28.5％ → 4週8休以上達成 12月 ・・・・ 1月 ・・・・
（完全週休２日の振替について） 完全週休２日は「土日に作業しなければならない場合」や「降雨、降雪等で作業予定日を休工とする場合」等,受注者の責によらない場合のみ振替が可能。（振替前の日を休工日にカウントする。） 前後7日以内で振替ができなかった場合は監督員と協議し４週８休に変更することとなる。 （４週８休の振替について） 受注者都合による振替は振替え後の日を休工日にカウントする。発注者指示及び雨天等による振替は振替え前の日を休工日にカウントする。
当初完全週休２日で取り組んでいたが、1月19日に現場作業が発生し、振替が不可能となった場合。
４週８休に変更する旨の工事打合せ簿を提出。対象期間を通して、再度休工日をカウントし実績を確認する。（当初実績⇒変更実績）
※1 工事着手日や竣工日が月の途中になる場合は、
その月の対象期間の土日数を休工日としていれば4週8休扱いとする。
※2 月での土日数を休みにしている場合でも4週8休（28.5%）が達成できない場合は
（例:対象期間31日の内8日を休工→25.8%）その月での土日数を休工日としていれば
4週8休扱いとする。